## CARTA GANTT KORELY - FORMATO FI
ID | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DURACIÓN | INICIO | FIN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
ITERACIÓN 1: ANÁLISIS Y DISEÑO
1.1 | Definición de Visión y Objetivos | Sergio Aranguiz | 1 sem | Semana 1 | Semana 1
1.2 | Arquitectura Desacoplada y DB Vectorial | Vicente Farias | 2 sem | Semana 1 | Semana 2
1.3 | Modelado de Datos (PostgreSQL) | Sergio Aranguiz | 1 sem | Semana 2 | Semana 2
1.4 | Validación de Prototipo con Cliente |  | 1 sem | Semana 2 | Semana 2
ITERACIÓN 2: DESARROLLO CORE
2.1 | Módulo I: Gestión y Tablero Kanban | Sergio Aranguiz | 2 sem | Semana 3 | Semana 4
2.2 | Módulo II: Motor de Ingesta y Parsing CV | Vicente Farias | 2 sem | Semana 4 | Semana 5
2.3 | Módulo III: Entrevista Virtual (Avatar IA) | Sergio Aranguiz | 3 sem | Semana 5 | Semana 7
2.4 | Validación de Prototipo con Cliente |  | 1 sem | Semana 7 | Semana 7
ITERACIÓN 3: INTELIGENCIA Y CIERRE
3.1 | Módulo IV: Algoritmo de Matching | Vicente Farias | 2 sem | Semana 7 | Semana 8
3.2 | Dashboard de Analítica y Reportes | Vicente Farias | 1 sem | Semana 8 | Semana 8
3.3 | Seguridad (RBAC) y Pruebas Q.A | Sergio Aranguiz | 2 sem | Semana 9 | Semana 10
3.4 | Validación Final y Presentación | Ambos | 1 sem | Semana 11 | Semana 11
2.5 | Validación de Prototipo con Cliente |  | 1 sem | Semana 11 | Semana11